## Control de Ejecucion
ID HU | Categoria | Tester Asignado | Total Test Cases | Test Cases Completos | Test Cases Pendientes | Avance % | Estado Certificacion | Estado TCs | TCs Activos (IDs) | Estado Subida | Observaciones
83439 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
83488 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 7 | 7 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
83509 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 24 | 24 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
83512 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 19 | 0 | 19 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
83514 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 24 | 0 | 24 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
83515 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 16 | 16 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
83517 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 3 | 0 | 3 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
83627 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 12 | 12 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
83868 | Transversales | Juan Sebastián González Rivera | 26 | 0 | 26 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
84148 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 3 | 3 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
84187 | Afiliación y Novedades |  | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
84755 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 9 | 9 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
84756 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 16 | 0 | 16 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
84821 | Afiliación y Novedades |  | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
84822 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
84862 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
84863 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 14 | 0 | 14 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
84865 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 12 | 12 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
84866 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 11 | 0 | 11 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
85079 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 1 | 1 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
85848 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
85947 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 6 | 6 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
86165 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 7 | 7 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
86184 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
86196 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 10 | 10 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
86537 | Transversales | Juan Sebastián González Rivera | 30 | 0 | 30 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
86597 | Transversales | Juan Sebastián González Rivera | 2 | 0 | 2 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
86600 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 15 | 15 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
86627 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 17 | 0 | 17 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
86643 | Transversales | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
86668 | Afiliación y Novedades |  | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 219808, 219809, 219810, 219811, 219812, 219813
86685 | Transversales | Juan Sebastián González Rivera | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
86686 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 8 | 8 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
86687 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 6 | 6 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
86688 | Transversales |  | 14 | 0 | 14 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
86689 | Transversales |  | 50 | 0 | 50 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
86908 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 55 | 0 | 55 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
86910 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 10 | 10 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
86917 | Recaudo y Cartera |  | 1 | 0 | 1 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 116327
87110 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 335 | 0 | 335 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87549 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87550 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 11 | 11 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87551 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 22 | 0 | 22 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87553 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 157 | 157 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87554 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 35 | 0 | 35 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87555 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 21 | 0 | 21 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87556 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 73 | 73 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87619 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 443 | 0 | 443 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87620 | Afiliación y Novedades |  | 81 | 0 | 81 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87622 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 127 | 127 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87623 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 34 | 0 | 34 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87627 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 22 | 22 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87628 | Recaudo y Cartera |  | 42 | 0 | 42 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87629 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 12 | 12 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87630 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87631 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 8 | 8 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87632 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87634 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 24 | 0 | 24 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87635 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 31 | 31 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87636 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87637 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 4 | 4 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87638 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 17 | 0 | 17 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
87639 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
87752 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 14 | 14 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87753 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 12 | 12 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
87836 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 16 | 0 | 16 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88102 | Transversales | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 11 | 11 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88255 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88256 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 13 | 13 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88257 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 4 | 4 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88259 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 24 | 0 | 24 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88261 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 63 | 63 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88262 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 37 | 0 | 37 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88263 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 23 | 23 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88264 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 30 | 30 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88265 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 113 | 0 | 113 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88267 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 3 | 3 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88268 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 33 | 0 | 33 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88269 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 13 | 0 | 13 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88270 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 17 | 17 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88271 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 24 | 0 | 24 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88272 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 6 | 6 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88274 | Recaudo y Cartera |  | 26 | 0 | 26 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 135962, 135963, 135964, 135965, 135966, 135967, 135968, 135969, 135970, 135971, 135972, 135973, 135974, 135975, 135976, 135977, 135978, 135979, 135980, 135981, 135982, 135983, 135984, 135985, 135986, 135987
88275 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
88277 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 43 | 0 | 43 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88278 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
88279 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
88280 | Recaudo y Cartera |  | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (1/5 activos) | 219803
88281 | Afiliación y Novedades |  | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88372 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 14 | 14 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88419 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88429 | Transversales | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 1 | 1 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88699 | Transversales | Juan Sebastián González Rivera | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
88741 | Transversales | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 8 | 8 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88806 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 13 | 13 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
88816 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 1 | 0 | 1 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
90153 | Transversales | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 1 | 1 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
90206 | Transversales | Juan Sebastián González Rivera | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
90831 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 29 | 29 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
91002 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 4 | 4 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
91003 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
91350 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 304 | 304 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
91362 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 3 | 0 | 3 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
91452 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 17 | 0 | 17 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
91717 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 9 | 9 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
92893 | Afiliación y Novedades |  | 12 | 0 | 12 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
92895 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
92909 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 2 | 2 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
93008 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
93032 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 14 | 14 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 98116, 98118, 98119, 98120, 98121, 98122, 98123, 100770, 100772, 100775, 100776, 100777, 100781, 303971
93257 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 2 | 0 | 2 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
93286 | Transversales |  | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 97522, 97523, 97614, 97633, 97640
93421 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
93427 | Transversales |  | 11 | 0 | 11 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
93693 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
93857 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
93871 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 12 | 0 | 12 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
93947 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
93953 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 35 | 35 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
93957 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 73 | 0 | 73 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 122053, 122054, 122055, 122056, 122057, 122058, 122059, 122060, 122061, 122062, 122063, 122064, 122065, 122066, 122067, 122068, 122069, 122070, 122071, 122072, 122073, 122074, 122075, 122076, 122077, 122078, 122079, 122080, 122081, 122082, 122083, 122084, 122085, 122086, 122087, 122088, 122089, 122090, 122091, 122092, 122093, 122094, 122095, 122096, 122097, 122098, 122099, 122100, 122101, 122102, 122103, 122104, 122105, 122106, 122107, 122108, 122109, 122110, 122111, 122112, 122113, 122114, 122115, 122116, 122117, 122118, 122119, 122120, 122121, 122122, 122123, 122124, 122125
94055 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
94068 | Afiliación y Novedades |  | 72 | 0 | 72 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
94212 | Transversales | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 6 | 6 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
94476 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 3 | 0 | 3 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
94864 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 10 | 10 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
94893 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
94894 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 8 | 8 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
94895 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
94896 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
94897 | Transversales |  | 12 | 0 | 12 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (7/12 activos) | 333323, 333411, 333438, 333443, 333453, 333458, 333460
94898 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 16 | 0 | 16 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
95000 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
95635 | Afiliación y Novedades |  | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 104737, 104738, 104739, 104740, 104741, 104742, 104743, 104744, 104745, 104746, 104747, 104748, 104749, 104750, 104751
95637 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 66 | 66 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
95640 | Afiliación y Novedades |  | 56 | 0 | 56 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 109407, 109408, 109409, 109410, 109411, 109412, 109413, 109414, 109415, 109416, 109417, 109418, 109419, 109420, 109421, 109422, 109423, 109424, 109425, 109426, 109427, 109428, 109429, 109430, 109431, 109432, 109433, 109434, 109435, 109436, 109437, 109438, 109439, 109440, 109441, 109442, 109443, 109444, 109445, 109446, 109447, 109448, 109449, 109450, 109451, 109452, 109453, 109454, 109455, 109456, 109457, 109458, 109459, 109460, 109461, 109462
95649 | Afiliación y Novedades |  | 40 | 0 | 40 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 104754, 104755, 104756, 104757, 104758, 104759, 104760, 104761, 104762, 104763, 104764, 104821, 104825, 104826, 104828, 104829, 104832, 104833, 104834, 329869, 329870, 329871, 329872, 329873, 329874, 329875, 329876, 329877, 329878, 329879, 329880, 329881, 329882, 329883, 329884, 329885, 329886, 329887, 329888, 329889
95653 | Afiliación y Novedades |  | 62 | 0 | 62 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 109469, 109470, 109471, 109472, 109473, 109474, 109475, 109476, 109477, 109478, 109479, 109480, 109481, 109482, 109483, 109484, 109485, 109486, 109487, 109488, 109489, 109490, 109491, 109492, 109493, 109494, 109495, 109496, 109497, 109498, 109499, 109500, 109501, 109502, 109503, 109504, 109505, 109506, 109507, 109508, 109509, 109510, 109511, 109512, 109513, 109514, 109515, 109516, 109517, 109518, 109519, 109520, 109521, 109522, 109523, 109524, 109525, 109526, 109527, 109528, 109529, 109530
95655 | Afiliación y Novedades |  | 77 | 0 | 77 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (1/77 activos) | 109276
95657 | Afiliación y Novedades |  | 72 | 0 | 72 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 105436, 105437, 105438, 105439, 105440, 105441, 105442, 105443, 105444, 105445, 105446, 105447, 105448, 105449, 105450, 105451, 105452, 105453, 105454, 105455, 105456, 105457, 105458, 105459, 105460, 105461, 105462, 105463, 105464, 105465, 105466, 105467, 105468, 105469, 105470, 105471, 105472, 105473, 105474, 105475, 105476, 105477, 105478, 105479, 105480, 105481, 105482, 105483, 105484, 105485, 105486, 105487, 105488, 105489, 105490, 105491, 105492, 105493, 105494, 105495, 105496, 105497, 105498, 105499, 105500, 105501, 105502, 105503, 105504, 105505, 105506, 105507
95660 | Afiliación y Novedades |  | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 104187, 104189, 104190, 104360, 104368, 109706, 109707
95661 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
95663 | Afiliación y Novedades |  | 89 | 0 | 89 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 105256, 105258, 105259, 105260, 105261, 105262, 105326, 105327, 105328, 105330, 105331, 105332, 105333, 105334, 105335, 105338, 105339, 105341, 105342, 105344, 105345, 105346, 105347, 105348, 105349, 105350, 105352, 105353, 105354, 105355, 105356, 105357, 105358, 105359, 105360, 105361, 105362, 105363, 105364, 105365, 105366, 105367, 105368, 105369, 105370, 105371, 105372, 105373, 105375, 105377, 105378, 105379, 105383, 105386, 105387, 105388, 105389, 105391, 105392, 105394, 105395, 105397, 105398, 105400, 105401, 105403, 105405, 105406, 105407, 105408, 105409, 105411, 329848, 329849, 329850, 329851, 329852, 329853, 329854, 329855, 329856, 329857, 329858, 329859, 329860, 329861, 329862, 329863, 329864
95664 | Afiliación y Novedades |  | 73 | 0 | 73 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (71/73 activos) | 104928, 104930, 104931, 104932, 104933, 109717, 109718, 109719, 109720, 109721, 109722, 109723, 109724, 109725, 109726, 109727, 109728, 109729, 109730, 109731, 109732, 109733, 109734, 109735, 109736, 109737, 109738, 109739, 109740, 109741, 109742, 109743, 109744, 109745, 109746, 109747, 109748, 109749, 109750, 109751, 109752, 109753, 109754, 109755, 109756, 109757, 109758, 109759, 109760, 109761, 109762, 109763, 109764, 109765, 109766, 109767, 109768, 109769, 109770, 109771, 109772, 109773, 109774, 109775, 109776, 109777, 109778, 109779, 109780, 109781, 109782
95665 | Afiliación y Novedades |  | 46 | 0 | 46 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 105034, 105045, 105048, 105049, 105052, 105053, 105064, 105065, 105067, 105069, 105070, 105071, 105074, 105075, 105076, 105078, 105079, 105080, 105081, 105082, 105083, 105084, 105089, 105091, 105092, 105093, 105094, 105095, 105097, 105099, 105100, 105106, 105108, 105109, 105110, 105111, 105114, 105115, 105116, 105117, 105118, 105119, 105122, 105124, 105125, 105128
95668 | Afiliación y Novedades |  | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 104808, 104862, 104913, 104914, 104915, 104916
95670 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 92 | 92 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
95676 | Afiliación y Novedades |  | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 104935, 104937, 104938, 104939, 104941, 104943, 104944
95677 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 45 | 45 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
95678 | Afiliación y Novedades |  | 23 | 0 | 23 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 105975, 105976, 105977, 117969, 117985, 117991, 117993, 117996, 117997, 118001, 118003, 118005, 118006, 118011, 118020, 118021, 118027, 118031, 118035, 118047, 118048, 118050, 118051
95679 | Afiliación y Novedades |  | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 105417, 105418, 105419, 105424
96135 | Afiliación y Novedades |  | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 111967, 111968, 111969, 111970, 111971, 111972
96138 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 16 | 0 | 16 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
97656 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 183 | 183 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
97911 | Transversales | Juan Sebastián González Rivera | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
97914 | Transversales |  | 11 | 0 | 11 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 104719, 104720, 104721, 104722, 104723, 104724, 104725, 104726, 104728, 104730, 104732
97985 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 18 | 18 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
97987 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 46 | 46 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
98004 | Afiliación y Novedades |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
98007 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
98008 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
98009 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 624 | 624 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
98010 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
98011 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
98012 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
98014 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
98040 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 14 | 0 | 14 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
98059 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
98064 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
98067 | Afiliación y Novedades |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
98071 | Afiliación y Novedades |  | 18 | 0 | 18 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
98271 | Afiliación y Novedades |  | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
98843 | Afiliación y Novedades |  | 26 | 0 | 26 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
99020 | Transversales |  | 56 | 0 | 56 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 112804, 112805, 112806, 112807, 112808, 112809, 112810, 112811, 112812, 112813, 112814, 112815, 112816, 112817, 112818, 112819, 112820, 112821, 112822, 112823, 112824, 112825, 112826, 112827, 112828, 112829, 112830, 112831, 112832, 112833, 112834, 112835, 112836, 112837, 112838, 112839, 112840, 112841, 112842, 112843, 112844, 112845, 112846, 112847, 112848, 112849, 112850, 112851, 112852, 112853, 112854, 112855, 112856, 112857, 112858, 112859
99142 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 13 | 0 | 13 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
100220 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 32 | 32 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
100714 | Transversales | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 9 | 9 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
100891 | Transversales | Juan Sebastián González Rivera | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
100895 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 25 | 25 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
101659 | Transversales |  | 13 | 0 | 13 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 112246, 112247, 112248, 112249, 112250, 112251, 112252, 112253, 112254, 112255, 112256, 112379, 172110
101938 | Afiliación y Novedades |  | 53 | 0 | 53 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (2/53 activos) | 109665, 109669
102919 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 61 | 61 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 145769, 145770, 145771, 145772, 145773, 145774, 145775, 145776, 145777, 145778, 145779, 145780, 145781, 145782, 145783, 145784, 329751, 329756, 330723, 330724, 330725, 330726, 330727, 330728, 330729, 330730, 330731, 330732, 330733, 330734, 330735, 330736, 330737, 330738, 330739, 330740, 330741, 330742, 330743, 330744, 330745, 330746, 330747, 330748, 330749, 330750, 330751, 330752, 330753, 330754, 330755, 330756, 330757, 330758, 330759, 330760, 330761, 330762, 330763, 330764, 330765
102921 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 8 | 8 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
104022 | Afiliación y Novedades |  | 45 | 0 | 45 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
104067 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 33 | 0 | 33 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
104208 | Afiliación y Novedades |  | 54 | 0 | 54 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 111915, 111916, 111917, 111918, 111919, 111920, 111921, 111922, 111923, 111924, 111925, 111926, 111927, 111928, 111929, 111930, 111931, 111932, 111933, 111934, 111935, 111936, 111937, 111938, 111939, 111940, 111941, 111942, 111943, 111944, 111945, 111946, 111947, 111948, 111949, 111950, 111951, 111952, 111953, 111954, 111955, 111956, 111957, 111958, 111959, 111960, 111961, 111962, 111963, 111964, 111965, 121316, 121318, 121319
104283 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 51 | 51 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
104343 | Afiliación y Novedades |  | 61 | 0 | 61 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 112261, 112262, 112263, 112264, 112265, 112266, 112267, 112268, 112269, 112270, 112271, 112272, 112273, 112274, 112275, 112276, 112277, 112278, 112279, 112280, 112281, 112282, 112283, 112284, 112285, 112286, 112287, 112288, 112289, 112290, 112291, 112292, 112293, 112294, 112295, 112296, 112297, 112298, 112299, 112300, 112301, 112302, 112303, 112304, 112305, 112306, 112307, 112308, 112309, 112310, 112311, 112312, 112313, 112314, 112315, 112316, 112317, 118399, 118405, 118458, 118460
104361 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 47 | 0 | 47 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
104363 | Afiliación y Novedades |  | 44 | 0 | 44 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 112383, 112384, 112385, 112386, 112387, 112388, 112389, 112390, 112391, 112392, 112393, 112394, 112395, 112396, 112397, 112398, 112399, 112400, 112401, 112402, 112403, 112404, 112405, 112406, 112407, 112408, 112409, 112410, 112412, 112413, 112414, 112415, 112424, 112425, 112426, 112427, 112428, 112429, 112430, 112431, 112432, 112433, 112434, 112435
104370 | Afiliación y Novedades |  | 71 | 0 | 71 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 112492, 112493, 112494, 112495, 112496, 112497, 112498, 112499, 112500, 112501, 112502, 112503, 112504, 112505, 112506, 112507, 112508, 112509, 112510, 112511, 112512, 112513, 112514, 112515, 112516, 112517, 112518, 112519, 112520, 112521, 112522, 112523, 112524, 112525, 112526, 112527, 112528, 112529, 112530, 112531, 112532, 112533, 112534, 112535, 112536, 112537, 112538, 112539, 112540, 112541, 112542, 112543, 112544, 112545, 329811, 329812, 329813, 329814, 329815, 329816, 329817, 329818, 329819, 329820, 329821, 329822, 329823, 329824, 329825, 329826, 329827
104373 | Afiliación y Novedades |  | 54 | 0 | 54 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 112437, 112438, 112439, 112440, 112441, 112442, 112443, 112444, 112445, 112446, 112447, 112448, 112449, 112450, 112451, 112452, 112453, 112454, 112455, 112456, 112457, 112458, 112459, 112460, 112461, 112462, 112463, 112464, 112465, 112466, 112467, 112468, 112469, 112470, 112471, 112472, 112473, 112474, 112475, 112476, 112477, 112478, 112479, 112480, 112481, 112482, 112483, 112484, 112485, 112486, 112487, 112488, 112489, 112490
104374 | Afiliación y Novedades |  | 99 | 0 | 99 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 115976, 115977, 115978, 115979, 115980, 115981, 115982, 115983, 115984, 115985, 115986, 115987, 115988, 115989, 115990, 115991, 115992, 115993, 115994, 115995, 115996, 115997, 115998, 115999, 116000, 116001, 116002, 116003, 116004, 116005, 116006, 116007, 116008, 116009, 116010, 116011, 116012, 116013, 116014, 116015, 116016, 116017, 116018, 116019, 116020, 116021, 116022, 116023, 116024, 116025, 116026, 116027, 116028, 116029, 116030, 116031, 116032, 116033, 116034, 116035, 116036, 116037, 116038, 116039, 116040, 116041, 116042, 116043, 116044, 116045, 116046, 116047, 116048, 116049, 116050, 116051, 116052, 116053, 116054, 116055, 116056, 116057, 116058, 116059, 116060, 116061, 116062, 116063, 116064, 116065, 116066, 116067, 116068, 116069, 116070, 116071, 116072, 116073, 116074
104375 | Afiliación y Novedades |  | 39 | 0 | 39 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 115788, 115789, 115790, 115791, 115792, 115793, 115794, 115795, 115796, 115797, 115798, 115799, 115800, 115801, 115802, 115803, 115804, 115805, 115806, 115807, 115808, 115809, 115810, 115811, 115812, 115813, 115814, 115815, 115816, 115817, 115818, 115819, 115820, 115821, 115822, 115823, 115824, 115825, 115826
104377 | Afiliación y Novedades |  | 143 | 0 | 143 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 115830, 115831, 115832, 115833, 115834, 115835, 115836, 115837, 115838, 115839, 115840, 115841, 115842, 115843, 115844, 115845, 115846, 115847, 115848, 115849, 115850, 115851, 115852, 115853, 115854, 115855, 115856, 115857, 115858, 115859, 115860, 115861, 115862, 115863, 115864, 115865, 115866, 115867, 115868, 115869, 115870, 115871, 115872, 115873, 115874, 115875, 115876, 115877, 115878, 115879, 115880, 115881, 115882, 115883, 115884, 115885, 115886, 115887, 115888, 115889, 115890, 115891, 115892, 115893, 115894, 115895, 115896, 115897, 115898, 115899, 115900, 115901, 115902, 115903, 115904, 115905, 115906, 115907, 115908, 115909, 115910, 115911, 115912, 115913, 115914, 115915, 115916, 115917, 115918, 115919, 115920, 115921, 115922, 115923, 115924, 115925, 115926, 115927, 115928, 115929, 115930, 115931, 115932, 115933, 115934, 115935, 115936, 115937, 115938, 115939, 115940, 115941, 115942, 115943, 115944, 115945, 115946, 115947, 115948, 115949, 115950, 115951, 115952, 115953, 115954, 115955, 115956, 115957, 115958, 115959, 115960, 115961, 115962, 115963, 115964, 115965, 115966, 115967, 115968, 115969, 115970, 115971, 115972
104525 | Afiliación y Novedades |  | 56 | 0 | 56 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 112133, 112134, 112135, 112136, 112137, 112138, 112139, 112140, 112141, 112142, 112143, 112144, 112145, 112146, 112147, 112148, 112149, 112150, 112151, 112152, 112153, 112154, 112155, 112156, 112157, 112158, 112159, 112160, 112161, 112162, 112163, 112164, 112165, 112166, 112167, 112168, 112169, 112170, 112171, 112172, 112173, 112174, 112175, 112176, 112177, 112178, 112179, 112180, 112181, 112182, 112183, 112184, 112185, 112186, 112187, 112188
104765 | Afiliación y Novedades |  | 40 | 0 | 40 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 112190, 112191, 112192, 112193, 112194, 112195, 112196, 112197, 112198, 112199, 112200, 112201, 112202, 112203, 112204, 112205, 112206, 112207, 112208, 112209, 112210, 112211, 112212, 112213, 112214, 112215, 112216, 112217, 112218, 112219, 112220, 112221, 112222, 112223, 112224, 112225, 112226, 112227, 112228, 112229
106271 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 19 | 19 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
106273 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 22 | 22 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
106277 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 11 | 0 | 11 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
106278 | Transversales |  | 13 | 0 | 13 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
106280 | Transversales |  | 14 | 0 | 14 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
106523 | Transversales |  | 21 | 0 | 21 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 135733, 135734, 135735, 135736, 135737, 135738, 135739, 135740, 135741, 135742, 135743, 135744, 135745, 135746, 135747, 135748, 135749, 135750, 135751, 135752, 135753
106537 | Transversales |  | 18 | 0 | 18 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 135755, 135756, 135757, 135758, 135759, 135760, 135761, 135762, 135763, 135764, 135765, 135766, 135767, 135768, 135769, 135770, 135771, 135772
106538 | Transversales |  | 20 | 0 | 20 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 135774, 135775, 135776, 135777, 135778, 135779, 135780, 135781, 135782, 135783, 135784, 135785, 135786, 135787, 135788, 135789, 135790, 135791, 135792, 135793
106540 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 8 | 8 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
106541 | Transversales |  | 18 | 0 | 18 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 135713, 135714, 135715, 135716, 135717, 135718, 135719, 135720, 135721, 135722, 135723, 135724, 135725, 135726, 135727, 135728, 135729, 135730
106542 | Transversales |  | 18 | 0 | 18 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 135693, 135694, 135695, 135696, 135697, 135698, 135699, 135700, 135701, 135702, 135703, 135704, 135705, 135706, 135707, 135708, 135709, 135710
106834 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 153 | 0 | 153 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
108293 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 244 | 244 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
110181 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 15 | 15 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
110367 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 11 | 0 | 11 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
110468 | Afiliación y Novedades |  | 43 | 0 | 43 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (18/43 activos) | 335204, 335205, 335206, 335207, 335208, 335209, 335210, 335211, 335212, 335213, 335214, 335215, 335216, 335217, 335218, 335219, 335220, 335221
112920 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 37 | 37 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
112951 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
112957 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 68 | 0 | 68 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
116364 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 22 | 22 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
116506 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 58 | 0 | 58 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 120726, 120728, 120933, 120934, 120935, 120936, 120937, 120938, 120939, 120940, 120941, 120942, 120943, 120944, 120945, 120946, 120947, 120948, 120949, 120950, 120951, 120952, 120953, 120954, 120955, 120956, 120957, 120958, 120959, 120960, 120961, 120962, 120963, 120964, 120965, 120966, 120967, 120968, 120969, 120970, 120971, 120972, 120973, 120974, 120975, 120976, 120977, 120978, 120979, 120980, 120981, 120982, 120983, 120984, 120985, 120986, 120987, 120988
116517 | Afiliación y Novedades |  | 51 | 0 | 51 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 121202, 121203, 121204, 121205, 121206, 121207, 121208, 121209, 121210, 121211, 121212, 121213, 121214, 121215, 121216, 121217, 121218, 121219, 121220, 121221, 121222, 121223, 121224, 121225, 121226, 121227, 121228, 121229, 121230, 121231, 121232, 121233, 121234, 121235, 121236, 121237, 121238, 121239, 121240, 121241, 121242, 121243, 121244, 121245, 121246, 121247, 121248, 121249, 121250, 121251, 121252
118768 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 257 | 0 | 257 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
119971 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 51 | 51 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
129958 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
130506 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 7 | 7 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
130523 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 1 | 1 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
131323 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 20 | 0 | 20 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
132711 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 24 | 24 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
132894 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 20 | 0 | 20 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
134154 | Afiliación y Novedades |  | 2 | 0 | 2 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 140051, 140052
151595 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 6 | 6 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
151644 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 2 | 2 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
155557 | Recaudo y Cartera |  | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 212001, 212002, 212003, 212004, 212005, 212006, 212007
157811 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 148 | 0 | 148 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
157907 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 250 | 250 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
159765 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
172177 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
173133 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 18 | 18 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
176888 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
178936 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
180101 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
180534 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
180646 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 10 | 10 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
180704 | Transversales |  | 16 | 0 | 16 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
180705 | Transversales |  | 11 | 0 | 11 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
180707 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 368 | 0 | 368 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
180710 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 13 | 0 | 13 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
180714 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
180715 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 15 | 15 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
180716 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
180719 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 15 | 15 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
180720 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
180721 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 1 | 1 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
182577 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
182578 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
185614 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
186122 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 10 | 10 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
186126 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
186127 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
186141 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
186143 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
186224 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
186225 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
187137 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
187483 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
187516 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 20 | 20 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
187936 | Afiliación y Novedades |  | 16 | 0 | 16 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 298290, 298292, 298293, 298294, 298295, 298296, 298297, 298298, 298299, 298300, 298301, 298302, 298303, 298304, 298305, 298306
187942 | Afiliación y Novedades |  | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 214765, 214766, 214767, 214768, 214769
189045 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
189052 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
189448 | Recaudo y Cartera |  | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 212109, 212110, 212111, 212112, 212113, 212114, 212115, 212116, 212117, 212118, 212119, 212120, 212121, 212122, 212123
189781 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
191315 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 15 | 15 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
192358 | Recaudo y Cartera |  | 20 | 0 | 20 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 212215, 212216, 212217, 212218, 212219, 212220, 212221, 212222, 212223, 212224, 212225, 212226, 212227, 212228, 212229, 212230, 212231, 212232, 212233, 212234
194139 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 20 | 0 | 20 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
194421 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
194610 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 10 | 10 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
194936 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
195135 | Transversales | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 6 | 6 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
196161 | Afiliación y Novedades |  | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
198452 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
200931 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
200967 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
200971 | Recaudo y Cartera |  | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (1/5 activos) | 260869
201982 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 20 | 0 | 20 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
202830 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 50 | 50 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 259421, 259422, 259423, 259424, 259425, 259426, 259427, 259428, 259429, 259430, 259431, 259432, 259433, 259434, 259435, 259436, 259437, 259438, 259439, 259440, 259441, 259442, 259443, 259444, 259445, 259446, 259447, 259448, 259449, 259450, 259451, 259452, 259453, 259454, 259455, 259456, 259457, 259458, 259459, 259460, 259461, 259462, 259463, 259464, 259465, 259466, 259467, 259468, 259469, 259470
203070 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 20 | 20 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
203351 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
204157 | Recaudo y Cartera |  | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 212204, 212205, 212206, 212207, 212208, 212209, 212210, 212211, 212212, 212213
204788 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
204842 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
205092 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
207572 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
209486 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 9 | 9 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
211066 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 46 | 0 | 46 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 259472, 259473, 259474, 259475, 259476, 259477, 259478, 259479, 259480, 259481, 259482, 259483, 259484, 259485, 259486, 259487, 259488, 259489, 259490, 259491, 259492, 259493, 259494, 259495, 259496, 259497, 259498, 259499, 259500, 259501, 259502, 259503, 259504, 259505, 259506, 259507, 259508, 259509, 259510, 259511, 259512, 259513, 259514, 259515, 259516, 259517
211107 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
211509 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 17 | 17 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
211832 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
212938 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
212997 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
213235 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
213595 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
213642 | Recaudo y Cartera |  | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 219866, 219867, 219868, 219869, 219870, 219871
213885 | Transversales | Andres Felipe Moreno Cruz | 9 | 9 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
213899 | Recaudo y Cartera |  | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 219873, 219874, 219875, 219876, 219877
217303 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
218064 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
218539 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
218627 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 8 | 8 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
218660 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 8 | 8 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
219304 | Recaudo y Cartera |  | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 232132, 232133, 232134, 232135, 232136, 232137, 232138, 302631, 302632, 302634, 302636, 302637, 302648, 302649, 302653
219360 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 12 | 0 | 12 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
219362 | Recaudo y Cartera |  | 13 | 0 | 13 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 249442, 249449, 249451, 249457, 249469, 249475, 249477, 249479, 249481, 249490, 249496, 249497, 249498
219368 | Recaudo y Cartera |  | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 249507, 249509, 249510, 249511, 249512, 249513, 249514, 249515, 249516, 249517, 249518, 249519, 249520, 249521, 249522
219370 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
220676 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 44 | 0 | 44 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
221930 | Recaudo y Cartera |  | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 239239, 239240, 239241, 239242
222060 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
222366 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 82 | 82 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 255214, 255245, 255254, 255267, 255269, 255270, 255283, 255288, 255289, 255290, 255291, 255292, 255293, 255294, 255295, 255296, 255297, 256462, 256659, 258537, 258543, 258546, 333602, 333603, 333604, 333605, 333606, 333607, 333608, 333609, 333610, 333611, 333612, 333613, 333614, 333615, 333616, 333617, 333618, 333619, 333620, 333621, 333622, 333623, 333624, 333625, 333626, 333627, 333628, 333629, 333630, 333631, 333632, 333633, 333634, 333635, 333636, 333637, 333638, 333639, 333640, 333641, 333642, 333643, 333644, 333645, 333646, 333647, 333648, 333649, 333650, 333651, 333652, 333653, 333654, 333655, 333656, 333657, 333658, 333659, 333660, 333661
222582 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
222589 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
223192 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 7 | 7 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
224274 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
224943 | Recaudo y Cartera |  | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 239225, 239226, 239227, 239228, 239229
225833 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 1 | 1 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
225952 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
226476 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 1 | 0 | 1 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
229444 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
230606 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (14/15 activos) | 258086, 258095, 258101, 258105, 258106, 258107, 258108, 258110, 258111, 258112, 258113, 258114, 258115, 258117
231384 | Recaudo y Cartera |  | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 269314, 269315, 269316, 269317, 269318, 269319, 269320, 269321, 269322, 269323, 269324, 269325, 269326, 269327, 269328
232787 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 295026, 295041, 295073, 295074, 295708
233390 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
233897 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 2 | 2 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
234276 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
234504 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
234867 | Recaudo y Cartera |  | 24 | 0 | 24 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 269288, 269289, 269290, 269291, 269292, 269293, 269294, 269295, 269296, 269297, 269298, 269299, 269300, 269301, 269302, 269303, 269304, 269305, 269306, 269307, 269308, 269309, 269310, 269311
234869 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
235395 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
235408 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
235416 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
236543 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
236576 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
237131 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 12 | 0 | 12 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
237186 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 10 | 10 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
238359 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 259146, 259155, 259176, 259178, 259180
239448 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 3 | 0 | 3 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
239944 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
240808 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 10 | 10 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
241200 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
241467 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 8 | 8 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
241747 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 17 | 17 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 255832, 255840, 255843, 255844, 257789, 257790, 257791, 257792, 257793, 257794, 257795, 257796, 257797, 257798, 257799, 257800, 257801
242358 | Recaudo y Cartera |  | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 302384, 302388, 302424, 302428, 302436, 302438, 302439, 302441, 302442, 302443
243019 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 40 | 40 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 306827, 306829, 306831, 306832, 306833, 307079, 307544, 309269, 309270, 309271, 309294, 309297, 309310, 309320, 309324, 309329, 309330, 309333, 309335, 309338, 309342, 309344, 309346, 309347, 309349, 309350, 309351, 309353, 309361, 309363, 309364, 309366, 309968, 309969, 310018, 310023, 310028, 310033, 310037, 310040
243037 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
243601 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
245920 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
246893 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 16 | 16 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
248073 | Recaudo y Cartera |  | 19 | 0 | 19 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (6/19 activos) | 259413, 259414, 259415, 259416, 259418, 259419
248086 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
248755 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 3 | 3 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
248836 | Afiliación y Novedades |  | 31 | 0 | 31 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 280123, 280124, 280125, 280126, 280127, 280128, 284096, 284097, 284098, 284099, 284100, 284101, 284102, 284103, 284104, 284105, 284106, 284107, 284108, 284109, 284110, 284111, 284112, 284113, 284114, 284115, 284116, 284117, 284118, 284119, 284120
250651 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
252379 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 2 | 0 | 2 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
252981 | Recaudo y Cartera |  | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 303831, 303832, 303833, 303834, 303835
253189 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
253283 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
253990 | Afiliación y Novedades |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
254186 | Recaudo y Cartera |  | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 312499, 312513, 312518, 312521
254242 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
254268 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 6 | 6 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
254344 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 7 | 0 | 7 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
254369 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
255746 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
255975 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 8 | 8 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 277746, 277759, 277764, 310191, 310197, 310200, 310202, 310204
256717 | Afiliación y Novedades |  | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 280118, 280119, 280120, 280121
257142 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
258714 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
259049 | Recaudo y Cartera |  | 32 | 0 | 32 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (26/32 activos) | 280060, 280061, 280062, 280064, 280065, 280066, 280068, 316303, 316304, 316305, 316307, 316311, 316312, 316344, 316345, 316351, 316355, 316356, 316357, 316358, 316364, 316365, 316368, 316370, 316372, 316374
259110 | Recaudo y Cartera | Johan Estiven Rivas Echeverry | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
259255 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
259558 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
259904 | Afiliación y Novedades |  | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (7/10 activos) | 280107, 280108, 280109, 280111, 280112, 280113, 280116
259906 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 6 | 6 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
259991 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
260009 | Recaudo y Cartera |  | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 330080, 330084, 330085, 330086, 330088, 330091
260031 | Transversales | Juan Sebastián González Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
260183 | Transversales | Johan Estiven Rivas Echeverry | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (7/8 activos) | 277160, 277161, 277162, 277163, 280004, 280005, 280006
260192 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
260210 | Afiliación y Novedades |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
260634 | Afiliación y Novedades |  | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
260732 | Recaudo y Cartera |  | 48 | 0 | 48 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 284123, 284124, 284125, 284126, 284127, 284128, 284129, 284130, 284131, 284132, 284133, 284134, 284135, 284136, 284137, 284138, 284139, 284140, 284141, 284142, 284143, 284144, 284145, 284146, 284147, 284148, 284149, 284150, 284151, 284152, 284153, 284154, 284155, 284156, 284157, 284158, 284159, 284160, 284161, 284162, 284163, 284164, 284165, 284166, 284167, 284168, 284169, 284170
260742 | Recaudo y Cartera |  | 26 | 0 | 26 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 284172, 284173, 284174, 284175, 284176, 284177, 284178, 284179, 284180, 284181, 284182, 284183, 284184, 284185, 284186, 284187, 284188, 284189, 284190, 284191, 284192, 284193, 284194, 284195, 284196, 284197
260849 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
261284 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
261470 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
261684 | Recaudo y Cartera |  | 14 | 0 | 14 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 284081, 284082, 284083, 284084, 284085, 284086, 284087, 284088, 284089, 284090, 284091, 284092, 284093, 284094
261718 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 20 | 20 | 0 | 100 | Completo | Parcial (18/20 activos) | 273356, 273357, 273358, 273359, 273360, 329222, 329225, 329227, 329229, 329242, 329245, 329247, 329251, 329253, 329255, 329257, 329261, 329263
261889 | Recaudo y Cartera | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 10 | 10 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
262782 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
262785 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
263379 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 21 | 0 | 21 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (18/21 activos) | 280008, 280009, 280010, 280011, 280012, 280013, 280014, 280015, 280016, 280017, 280018, 280019, 280020, 293390, 293391, 293395, 293401, 293404
263405 | Recaudo y Cartera |  | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 284200, 284201, 284202, 284203, 284204, 284205, 284206, 284207, 284208, 284209, 284210, 284211, 284212, 284213, 284214
263443 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
263517 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
263886 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 7 | 7 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
263928 | Afiliación y Novedades |  | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
264301 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 2 | 0 | 2 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
264468 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
264495 | Recaudo y Cartera |  | 16 | 0 | 16 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 270126, 270127, 270128, 270129, 270130, 270131, 270132, 270133, 270134, 270135, 270136, 270137, 270138, 270139, 270140, 270141
264518 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
264602 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
264736 | Afiliación y Novedades |  | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
265021 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
265022 | Recaudo y Cartera | Juan Sebastián González Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
265040 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 6 | 6 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
265046 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 16 | 0 | 16 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 280022, 280023, 280024, 280025, 280026, 280027, 280028, 280029, 293299, 293300, 293301, 293302, 293303, 293304, 293305, 293306
265049 | Afiliación y Novedades |  | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 324815, 324816, 324817, 324818, 324819, 324820
265566 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 16 | 16 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
265584 | Recaudo y Cartera |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 282408, 282409, 282410, 282411, 282412, 282413, 282414, 282415, 282416
265605 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 6 | 6 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
266045 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
266047 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
266056 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
266065 | Recaudo y Cartera |  | 22 | 0 | 22 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
266388 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
266638 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 15 | 15 | 0 | 100 | Completo | Parcial (2/15 activos) | 281778, 281779
266934 | Recaudo y Cartera |  | 5 | 0 | 5 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 330020, 330022, 330071, 330073, 330078
267181 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
268323 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
268636 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
268790 | Recaudo y Cartera |  | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 315395, 315396, 315397, 315398, 315399, 315400, 315401, 315402, 315403, 315404
268922 | Afiliación y Novedades |  | 13 | 0 | 13 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 280085, 280086, 280087, 280088, 280089, 280090, 280091, 280092, 280093, 280094, 280095, 280096, 280097
268923 | Afiliación y Novedades |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 280031, 280032, 280033, 280034, 280035, 280036, 280037, 280038, 280039
268989 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 3 | 0 | 3 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
268999 | Recaudo y Cartera |  | 2 | 0 | 2 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
269430 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
270079 | Afiliación y Novedades |  | 27 | 0 | 27 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 280075, 280076, 280077, 280078, 280079, 280080, 280081, 280082, 280083, 322453, 322454, 322455, 322456, 322457, 322458, 322459, 322460, 322461, 322462, 322463, 322464, 322465, 322466, 322467, 322468, 322469, 322470
271501 | Afiliación y Novedades |  | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 298958, 298960, 298961, 298963, 298964, 298966, 298968, 298969
271514 | Afiliación y Novedades |  | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 298277, 298281, 298282, 298283, 298284, 298285, 298286, 298287, 298288, 298289
272253 | Afiliación y Novedades |  | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 298308, 298310, 298311, 298312, 298313, 298314, 298315, 298316, 298317, 298318
272371 | Recaudo y Cartera |  | 11 | 0 | 11 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 282426, 282427, 282428, 282429, 282430, 282431, 282432, 282433, 282434, 282435, 282436
272372 | Recaudo y Cartera |  | 33 | 0 | 33 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 284216, 284217, 284218, 284219, 284220, 284221, 284222, 284223, 284224, 284225, 284226, 284227, 284228, 284229, 284230, 284231, 284232, 305099, 305100, 305101, 305102, 305111, 305115, 305116, 305117, 305118, 305119, 305124, 305127, 305130, 305131, 305133, 305135
272958 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
273344 | Recaudo y Cartera |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 282440, 282441, 282442, 282443, 282444, 282445, 282446, 282447, 282448
273348 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
273920 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
275225 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
275571 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
276517 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
276639 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
276655 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
276933 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
276940 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
277173 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
278322 | Afiliación y Novedades |  | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
279956 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 321867, 321876, 321880, 321924, 322384, 322389, 322401, 322913, 322934, 322938
279968 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
280156 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
280229 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
280279 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 94 | 94 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 328422, 328423, 328424, 328425, 328426, 328427, 328428, 328429, 328430, 328431, 328432, 328433, 328434, 328435, 328436, 328437, 328438, 328439, 328440, 328441, 328442, 328443, 328444, 328445, 328446, 328447, 328448, 328449, 328450, 328451, 328452, 328453, 328454, 328455, 328456, 328457, 328458, 328459, 328460, 328461, 328462, 328463, 328464, 328465, 328466, 328467, 328468, 328469, 328470, 328471, 328472, 328473, 328474, 328475, 328476, 328477, 328478, 328479, 328480, 328481, 328482, 328483, 328484, 328485, 328486, 328487, 328488, 328489, 328490, 328491, 328492, 328493, 328494, 328495, 328496, 328497, 328498, 328499, 328500, 328501, 328502, 328503, 328504, 328505, 328506, 328507, 328508, 328509, 328510, 328511, 328512, 328513, 328514, 328515
281842 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
282734 | Recaudo y Cartera |  | 12 | 0 | 12 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 312141, 312142, 312145, 312147, 312148, 312149, 312150, 312152, 312153, 312154, 312155, 312156
282829 | Afiliación y Novedades |  | 29 | 0 | 29 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
283077 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
283340 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 323142, 323143, 323186, 323191, 323454, 323456, 329457, 330102
283967 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 11 | 11 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 330442, 330474, 330487, 330507, 330520, 330542, 331279, 331409, 331458, 331562, 331572
284510 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
284523 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
285280 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 3 | 0 | 3 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 325171, 325172, 325173
285902 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
286060 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 6 | 0 | 6 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (2/6 activos) | 332257, 332403
286101 | Afiliación y Novedades |  | 16 | 0 | 16 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
286161 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
286167 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
286190 | Afiliación y Novedades |  | 30 | 0 | 30 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
286195 | Recaudo y Cartera |  | 46 | 0 | 46 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 313526, 313532, 313533, 313535, 313536, 313537, 313538, 313539, 313540, 313541, 313543, 313545, 313546, 313547, 313548, 313549, 313551, 313553, 313554, 313556, 313558, 313560, 313562, 313564, 313565, 313566, 313567, 313568, 313569, 313571, 313573, 313575, 313577, 313579, 313580, 313582, 313583, 313585, 313588, 313593, 313595, 313597, 313599, 313601, 313603, 313606
286351 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 5 | 5 | 0 | 100 | Completo | Parcial (4/5 activos) | 321324, 321325, 321326, 321328
286384 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
286400 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
286980 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
287323 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
287348 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
287840 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
288458 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
288825 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
289285 | Recaudo y Cartera |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 317186, 317187, 317188, 317189, 317190, 317191, 317192, 317193, 317194
289403 | Afiliación y Novedades |  | 4 | 0 | 4 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
290010 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
290544 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
290591 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
291343 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 20 | 20 | 0 | 100 | Completo | Parcial (19/20 activos) | 324824, 324825, 324826, 324827, 324828, 324829, 324830, 324831, 324832, 324833, 324834, 324835, 324836, 324837, 324838, 324839, 324840, 324841, 324843
291439 | Afiliación y Novedades |  | 18 | 0 | 18 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 325152, 325153, 325154, 325155, 325156, 325157, 325158, 325159, 325160, 325161, 325162, 325163, 325164, 325165, 325166, 325167, 325168, 325169
292132 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
292142 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
292224 | Afiliación y Novedades |  | 8 | 0 | 8 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
292417 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 16 | 0 | 16 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 311408, 311425, 311628, 311661, 311663, 311676, 311808, 311819, 311822, 311824, 311825, 311826, 311854, 311857, 311859, 311860
292496 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
292613 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 6 | 6 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 323209, 323228, 323505, 323850, 323978, 323985
292720 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
292761 | Afiliación y Novedades |  | 71 | 0 | 71 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 325079, 325080, 325081, 325082, 325083, 325084, 325085, 325086, 325087, 325088, 325089, 325090, 325091, 325092, 325093, 325094, 325095, 325096, 325097, 325098, 325099, 325100, 325101, 325102, 325103, 325104, 325105, 325106, 325107, 325108, 325109, 325110, 325111, 325112, 325113, 325114, 325115, 325116, 325117, 325118, 325119, 325120, 325121, 325122, 325123, 325124, 325125, 325126, 325127, 325128, 325129, 325130, 325131, 325132, 325133, 325134, 325135, 325136, 325137, 325138, 325139, 325140, 325141, 325142, 325143, 325144, 325145, 325146, 325147, 325148, 325149
292762 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
292783 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
293094 | Afiliación y Novedades | Andres Felipe Moreno Cruz | 16 | 16 | 0 | 100 | Completo | Parcial (15/16 activos) | 311873, 312135, 312416, 312876, 312883, 312889, 312891, 312892, 312894, 312939, 320513, 320539, 326598, 326699, 326726
293129 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
293130 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
293131 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
293149 | Afiliación y Novedades |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
293152 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
293154 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
293288 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
293717 | Afiliación y Novedades | Juan Sebastián González Rivera | 130 | 0 | 130 | 0 | Sin Iniciar | Parcial (126/130 activos) | 303246, 303248, 303249, 303250, 303251, 303252, 303253, 303254, 303255, 303256, 303257, 303258, 303259, 303260, 303261, 305462, 305463, 305464, 305465, 305466, 305467, 305468, 305469, 305470, 305471, 305472, 305473, 305474, 305475, 305476, 305477, 305478, 305479, 305480, 305481, 305482, 305483, 305484, 305485, 305486, 305487, 305488, 305489, 305490, 305491, 305493, 305495, 305496, 305497, 305498, 305499, 305500, 305501, 305502, 305503, 305504, 305505, 305506, 305507, 305508, 305509, 305510, 305511, 305512, 305513, 305514, 305515, 305516, 305517, 305518, 305519, 305520, 305521, 305522, 305524, 305525, 305526, 305527, 305528, 305529, 305530, 305531, 305532, 305533, 305534, 305535, 305536, 305537, 305538, 305539, 305540, 305541, 305542, 305543, 305544, 305545, 305546, 305547, 305548, 305549, 305550, 305551, 305552, 305553, 305554, 305555, 305556, 305557, 305558, 305559, 305560, 305561, 305562, 305563, 305564, 305565, 305566, 305567, 305568, 305815, 305878, 305891, 305893, 306739, 306753, 306762
293722 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
293798 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
293824 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
294498 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
294944 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
295032 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
296836 | Recaudo y Cartera |  | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
296989 | Recaudo y Cartera |  | 12 | 0 | 12 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
297002 | Recaudo y Cartera |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
297016 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
297062 | Afiliación y Novedades |  | 1 | 0 | 1 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 327300
297170 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
297460 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 37 | 37 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
297786 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
298069 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
298344 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
298416 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
298435 | Recaudo y Cartera |  | 9 | 0 | 9 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 334640, 334641, 334644, 334661, 334670, 334676, 334682, 334683, 334693
298525 | Recaudo y Cartera |  | 50 | 0 | 50 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
298551 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
298556 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
299063 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
299173 | Afiliación y Novedades |  | 74 | 0 | 74 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
299749 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
299859 | Recaudo y Cartera |  | 48 | 0 | 48 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 311630, 311631, 311632, 311634, 311635, 311636, 311637, 311639, 311640, 311641, 311642, 311643, 311644, 311645, 311648, 311649, 311650, 311652, 311653, 311654, 311655, 311656, 311657, 311665, 311667, 311669, 311670, 311671, 311672, 311673, 311675, 311678, 311680, 311681, 311682, 311683, 311684, 311685, 311686, 311687, 311688, 311689, 311690, 311691, 311692, 311695, 311696, 311698
299954 | Recaudo y Cartera |  | 61 | 0 | 61 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 331094, 331097, 331098, 331099, 331106, 331110, 331112, 331114, 331117, 331118, 331120, 331123, 331124, 331126, 331128, 331140, 331141, 331143, 331148, 331151, 331153, 331158, 331159, 331160, 331162, 331163, 331170, 331172, 331173, 331420, 331422, 331424, 331426, 331428, 331429, 331431, 331433, 331435, 331436, 331439, 331442, 331444, 331446, 331448, 331452, 331455, 331457, 331460, 331464, 331470, 331596, 331599, 331608, 331615, 331616, 331631, 331633, 331635, 331639, 331640, 331642
300429 | Afiliación y Novedades |  | 38 | 0 | 38 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
301591 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
301668 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
302055 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
302056 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
302238 | Transversales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
302747 | Afiliación y Novedades | Julian Mateo Castellanos Cuervo | 135 | 135 | 0 | 100 | Completo | Todos activos | 305082, 305083, 305084, 305085, 305086, 305087, 305088, 305089, 305090, 305091, 305092, 305093, 305094, 305095, 305096, 305097, 305261, 305262, 305263, 305264, 305265, 305266, 305267, 305268, 305269, 305270, 305271, 305272, 305273, 305274, 305275, 305276, 305277, 305278, 305279, 305280, 305281, 305282, 305283, 305284, 305285, 305286, 305287, 305288, 305289, 305290, 305291, 305292, 305293, 305294, 305295, 305296, 305297, 305298, 305299, 305300, 305301, 305302, 305303, 305304, 305305, 305306, 305307, 305308, 305309, 305310, 305311, 305312, 305313, 305314, 305315, 305316, 305317, 305318, 305319, 305320, 305321, 305322, 305323, 305324, 305325, 305326, 305327, 305328, 305329, 305330, 305331, 305332, 305333, 305334, 305335, 305336, 305337, 305338, 305339, 305340, 305341, 305342, 305343, 305344, 305345, 305346, 305347, 305348, 305349, 305350, 305351, 305352, 305353, 305354, 305355, 305356, 305357, 305358, 305359, 305360, 305361, 305362, 305363, 305364, 305365, 305366, 305367, 305368, 305369, 305370, 305371, 305372, 305373, 305374, 305375, 305376, 305377, 305378, 305379
303384 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
303606 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
303736 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
303816 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
303877 | Afiliación y Novedades |  | 11 | 0 | 11 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
303890 | Afiliación y Novedades |  | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
304304 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
305429 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 2 | 0 | 2 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 327533, 335425
306419 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 23 | 23 | 0 | 100 | Completo | Todos obsoletos
306644 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
306731 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
307868 | Afiliación y Novedades |  | 15 | 0 | 15 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
307989 | Afiliación y Novedades |  | 16 | 0 | 16 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
312514 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
313732 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
314227 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
314290 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
314293 | Recaudo y Cartera |  | 11 | 0 | 11 | 0 | Sin Iniciar | Todos obsoletos
314357 | Afiliación y Novedades |  | 25 | 0 | 25 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 318331, 318332, 318334, 318336, 318337, 318338, 318666, 318675, 318678, 318680, 318681, 318682, 318684, 318685, 318686, 318687, 318688, 318689, 318690, 318691, 318692, 318693, 318695, 318696, 319566
315312 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
315463 | Recaudo y Cartera | Andres Felipe Moreno Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
317342 | Afiliación y Novedades |  | 10 | 0 | 10 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 326950, 327070, 327074, 327109, 327126, 327134, 327136, 327138, 327139, 327140
318715 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
320573 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
321245 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
321376 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
321505 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
321608 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
322046 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
322237 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
322413 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
322872 | Afiliación y Novedades | Johan Estiven Rivas Echeverry | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
322876 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
322881 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
322885 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
322890 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
323508 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
325566 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
325588 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
325622 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
326617 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
327061 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
327561 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
327603 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
327720 | Afiliación y Novedades |  | 22 | 0 | 22 | 0 | Sin Iniciar | Todos activos | 331372, 331373, 331374, 331375, 331376, 331377, 331378, 331379, 331380, 331381, 331382, 331383, 331384, 331385, 331386, 331387, 331388, 331389, 331390, 331391, 331392, 331393
327738 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
327796 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
328975 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
328989 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
329311 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
329639 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
330170 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
334781 | Recaudo y Cartera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases
334789 | Afiliación y Novedades |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Test Cases | Sin Test Cases